作业防忘本

项目开发计划的编写

[V1.0]

| 拟制人 | 李康瑞、蒋航、肖雄军、杨湘平 |
| --- | --- |
| 审核人 | 张杰 |
| 批准人 | 张杰 |

[2026年4月24日]

项目开发计划

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在编制“作业防忘本”项目的开发计划，明确项目的阶段划分、任务分解、进度安排、人员组织及资源预算，为项目的有序实施提供依据。

预期读者：软件工程导论课程指导教师、项目评审小组、项目开发团队成员。

1.2 背景

- 待开发软件系统的名称：作业防忘本（学生众包作业管理平台）

- 任务提出者：软件工程导论课程教师

开发者：软件工程导论课程项目小组（4人）

用户：全国普通高校在校大学生

运行环境：微信小程序平台 + 微信云开发

- 本系统独立运行，不依赖学校教务系统或其他第三方系统。通过微信生态实现用户登录、消息推送，与微信服务器进行数据交互。未来可能与教培机构广告系统对接，但初始版本无外部依赖。

1.3 定义

| 术语/缩写 | 说明 |
| --- | --- |
| DDL | Deadline，作业截止时间 |
| DAU | Daily Active Users，日活跃用户数 |
| MAU | Monthly Active Users，月活跃用户数 |
| openid | 微信用户在特定小程序中的唯一标识 |
| 众包 | 将任务分发给不确定的大众群体完成，本系统中指所有学生均可发布作业 |
| 作业同步 | 用户点击确认后续，将公众作业池中的作业添加到个人待办列表的行为 |

1.4 参考资料

| 编号 | 参考资料名称 | 来源/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微信小程序开放指南 | 微信官方文档 |
| 2 | 微信云开发指南 | 微信官方文档 |
| 3 | 《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2016 | 中华人民共和国国家标准 |

2. 项目概述

2.1 工作内容

在“作业防忘本”的开发过程中，将进行以下主要工作：

需求分析：收集和分析用户需求，明确功能模块。

UI设计：设计简洁友好的小程序界面，包括原型图。

前端开发：使用微信小程序原生框架（JavaScript + WXML + WXSS）实现前端界面。

后端开发：使用微信云开发（Node.js 云函数）处理后端逻辑、数据存储与消息推送。

数据库设计：设计云数据库集合结构，确保数据安全与高效访问。

测试：进行单元测试、集成测试和用户测试，确保产品质量。

部署：提交微信审核并上线，配置云开发环境。

文档编制：编写项目开发计划、需求规格说明、设计说明、测试报告、用户手册等。

2.2 主要参加人员

| 姓名 | 职位 | 技术专长 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李康瑞 | 后端开发 | 熟悉Node.js、数据库、有项目管理经验 | 项目协调、云函数开发、数据库设计 |
| 蒋航 | 前端开发 | 熟悉HTML/CSS/JavaScript，了解小程序框架 | 小程序页面开发、UI组件集成 |
| 肖雄军 | 全栈/测试 | 了解前后端开发，有测试经验 | 功能测试、Bug修复、文档编写 |
| 杨湘平 | UI/产品 | 熟悉原型设计工具 | 界面设计、用户调研、推广材料准备 |

2.3 产品

2.3.1 程序

程序名称：作业防忘本

编程语言：前端使用 JavaScript + WXML + WXSS；后端使用 Node.js（云函数）

存储媒体：微信云开发（云数据库、云存储）

功能和能力：

用户登录与注册（微信一键登录）

作业发布（科目、内容、DDL、图片附件）

作业同步（“我也收到”一键加入个人墙）

作业提醒（DDL前24h/6h/1h微信模板消息）

个人作业墙（待办列表按DDL排序）

完成作业（标记已完成，甚至是拍照上传）

2.3.2.文件

  - 可行性研究报告：项目背景、可行性分析、投资效益分析、结论

  - 项目开发计划：任务分解、进度安排、人员组织、预算

  - 需求规格说明书：功能需求、非功能需求、用户角色描述

  - 系统设计说明书：架构设计、数据库设计、接口设计、UI设计

  - 测试报告：测试用例、测试结果、缺陷统计

  - 用户手册：小程序使用说明、常见问题解答

  - 项目总结报告：开发过程回顾、经验教训、后续建议

2.3.3.服务

- 技术支持：通过微信反馈渠道解决用户问题

- Bug修复：上线后1个月内免费修复重大缺陷

- 用户答疑：提供图文或视频教程

2.3.4.非移交的产品

- 源代码（内部保留，不对外公开）

- 开发过程中的中间版本、测试脚本、内部设计草图

- 项目会议记录、个人工作日志

2.4 验收标准

功能完整性：需求规格说明书中列出的所有功能均已实现。

性能指标：页面首次加载时间不超过2秒，能同时支持1000个用户在线。

无重大缺陷：经过测试，不存在影响使用的重大Bug。

用户满意度：通过用户反馈调查，满意度达到80%以上。

2.5 完成项目的最迟期限为2026年6月25日

2.6 批准者：张杰

批准日期：2026年4月24日

3. 实施计划

3.1 工作任务的分解与人员分工

1.需求分析

负责人：李康瑞

参与人员：蒋航、杨湘平

工作内容：收集用户需求（问卷调研），撰写需求文档，明确功能模块。

2.UI/UX设计

负责人：杨湘平

参与人员：李康瑞、蒋航

工作内容：设计小程序原型图、界面交互流程，输出设计文档。

3.数据库设计

负责人：李康瑞

参与人员：肖雄军

工作内容：设计云数据库集合结构（users、assignments、user_assignments），确保数据安全与访问效率。

4.前端开发

负责人：蒋航

参与人员：肖雄军、杨湘平

工作内容：使用微信小程序原生框架实现页面、组件、交互逻辑。

5.后端开发（云函数）

负责人：李康瑞

参与人员：肖雄军

工作内容：编写云函数（作业增删改查、定时提醒、用户管理等），配置云开发环境。

6.测试

负责人：肖雄军

参与人员：蒋航、杨湘平

工作内容：单元测试、集成测试、用户验收测试，输出测试报告。

7.文档编制

负责人：李康瑞

参与人员：全体成员

工作内容：编写可行性研究报告、项目开发计划、需求规格说明、系统设计说明、测试报告、用户手册、项目总结报告。

8.部署与发布

负责人：李康瑞

参与人员：蒋航、肖雄军

工作内容：提交微信审核、上线小程序，配置云开发生产环境。

9.用户培训与支持

负责人：杨湘平

参与人员：全体成员

工作内容：制作图文/视频教程，收集用户反馈，提供答疑。

10.维护

负责人：杨湘平

参与人员：肖雄军

工作内容：修复上线后Bug，根据反馈进行小版本迭代。

3.2 接口人员

接口负责人：李康瑞

职责：

协调前端与后端（云函数）开发之间的接口定义与数据格式；

负责与微信审核平台、云开发控制台的对接事宜；

与指导教师沟通项目进展及验收标准；

处理外部合作（如校园推广渠道）的联系。

3.3 进度

| 工作任务 | 开始日期 | 完成日期 | 完成标志性事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 4月25日 | 5月1日 | 需求规格说明书评审通过 |
| UI/UX设计 | 5月1日 | 5月5日 | 原型图及设计文档完成 |
| 数据库设计 | 5月5日 | 5月8日 | 数据库集合创建及测试数据录入 |
| 后端开发（云函数） | 5月8日 | 5月10日 | 所有云函数通过本地调试 |
| 前端开发 | 5月10日 | 5月23日 | 小程序页面及交互完成，与云函数联调通过 |
| 测试 | 5月23日 | 5月25日 | 测试报告通过，主要Bug清零 |
| 文档编制 | 5月25日 | 6月1日 | 所有文档完成并提交指导教师 |
| 部署与发布 | 6月1日 | 6月5日 | 小程序通过微信审核，正式上线 |
| 用户培训与支持 | 6月5日 | 6月25日 | 教程发布，反馈渠道建立 |
| 维护 | 6月25日 | 持续进行 | 上线后首月Bug修复报告 |

注：开始日期和完成日期的年份均为2026年。开发起止日期为2026年4月25日至2026年6月25日，总周期约8周，各任务可适当并行。

3.4 预算

| 项目 | 费用 | 预算来源 |
| --- | --- | --- |
| 开发人员补贴 | 8000 | 自筹 |
| 微信小程序认证费（首年） | 300 | 自筹 |
| 推广物料（海报、二维码贴纸） | 500 | 自筹 |
| 云开发资源（开发测试期） | 0 | 免费额度 |
| 用户手册制作（图文/视频） | 200 | 自筹 |
| 其他杂费 | 500 | 自筹 |
| 总计 | 9500 |  |

注：开发人员补贴按校内学生劳务标准低额估算；若为课程作业自愿开发，可降为0。此处保留少量预算以示现实性。

3.5 关键问题

1.技术学习成本

影响：团队成员不熟悉微信小程序开发及云开发，可能影响开发进度。

应对措施：提前一周集体学习官方文档，分工后各自专项练习，每日站会同步进展。

2.用户冷启动困难

影响：上线后难以获取首批用户，影响需求验证和后续融资/推广。

应对措施：先在班级内试用，通过课代表、社团合作快速获取种子用户；设置邀请有奖机制。

3.数据隐私与合规风险

影响：若违规收集用户信息或出现违规内容，小程序可能被微信下架。

应对措施：严格遵守《微信小程序平台运营规范》，仅收集openId，建立内容审核机制（用户举报+管理员人工审核）。

4.时间冲突

影响：项目开发期间正值学期末，成员可能因考试复习挤占开发时间。

应对措施：提前规划任务，利用五一假期集中开发；每周检查进度，必要时调整任务量。

5.消息推送失败

影响：微信模板消息需用户授权且有限制，可能导致DDL提醒失效。

应对措施：在用户首次进入时明确请求授权；设计备用提醒方式（如小程序内红点提示）。

4.支持条件

4.1 计算机系统支持

1.计算机硬件

开发用计算机：成员自备笔记本电脑，配置要求：18GB RAM以上，i7及以上处理器。

数量：4台

到货日期：已有（2026年4月25日）

使用时间：项目开发期间（2026年4月25日 - 2026年6月25日）

2.外围设备

显示器：无需额外采购，使用笔记本自带屏幕。

打印机：无需，文档以电子版提交。

3.通讯设备

网络设备：成员自备校园网或宽带，保证开发期间网络畅通。

到货日期：已有

使用时间：项目开发期间

4.软件工具

操作系统：Windows 11，成员现有即可。

开发环境：微信开发者工具（最新版），Node.js（LTS版本），Visual Studio Code。

到货日期：在线免费获取

使用时间：项目开发及测试期间

数据库管理：微信云开发控制台（无需安装），提供云数据库管理界面。

测试支持：使用微信开发者工具的模拟器及真机调试功能，无需额外工具。

5.数据存储能力

需求：微信云开发提供云数据库（2GB免费额度）和云存储（5GB免费额度），满足开发及初期运营需求。

到货日期：开通云开发即可使用

使用时间：项目开发及运行期间

6.测试支持能力

需求：微信开发者工具自带模拟器、真机调试、性能面板；Jest可辅助云函数单元测试。

到货日期：在线免费获取

使用时间：测试阶段（2026年5月23日 - 2026年6月10日）

4.2 需由用户承担的工作

1.需求确认

工作内容：填写问卷调查，参与需求评审会，确认功能列表。

完成期限：2026年5月1日

2.反馈提供

工作内容：上线后使用小程序，通过反馈渠道提交意见或Bug。

完成期限：持续进行（上线后）

3.测试参与

工作内容：在验收测试阶段参与试用，反馈体验问题。

完成期限：2026年5月30日

4.3 需由外单位提供的条件

1.微信平台支持

工作内容：微信小程序审核及云开发基础设施服务（腾讯提供）。

完成期限：项目开发全过程（2026年4月25日 - 2026年6月25日）

2.校园推广渠道

工作内容：协助在班级、社团、宿舍楼进行宣传（如允许张贴海报、转发群消息）。

完成期限：2026年6月1日 - 2026年6月15日

5.专题计划要点

1.需求分析计划

采用问卷调查（样本≥50人）和用户访谈相结合的方式收集需求，2026年5月1日前完成需求规格说明书评审。

2.设计计划

2026年5月5日前完成小程序原型图和数据库设计文档，组织内部评审，确保UI符合学生使用习惯。

3.开发计划

前端与云函数开发并行推进，每日站会同步进度；代码统一托管至微信开发者工具项目，每周进行代码审查。

4.测试计划

包括单元测试（云函数）、集成测试（前后端联调）和用户验收测试，2026年5月30日前输出测试报告，主要Bug清零。

5.文档编制计划

各阶段文档随开发同步编写，2026年6月10日前完成全部文档的最终审核与提交。

6.用户培训计划

上线前制作图文/视频教程，2026年6月5日至6月15日通过微信群、公众号推送，并提供在线答疑。

7.风险管理计划

每周评估技术学习成本、用户冷启动、时间冲突等关键风险，制定应对措施并在站会中跟踪。

8.维护计划

上线后首月内每周末集中修复Bug，后续每月进行一次小版本迭代；成员A和成员C长期负责维护。